## 封1_工程量清单_17取费(厦门)
封1
五缘湾大众海水浴场百米池渗漏维修及五十米泳池底板 加固工程
报价清单
招标控制价（小写）： |  | 149048.99元
招标控制价（大写）： |  | 壹拾肆万玖仟零肆拾捌元玖角玖分整
不含税报价 金额（元）： | 0
税率： | 0% | 税金（元）： | 0
合计（元）： | 0
报价单位：
（盖章）
联系人： |  |  | 联系方式：
报价含增值税专用发票
报价日期： | 2024年 月 日 |  | 报价有效期： | 2024年 月 日- 月 日
黄色为必填项*

## 表2_工程项目造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：五缘湾大众海水浴场百米池渗漏维修及五十米泳池底板加固工程
序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 新建单项工程
合 计

## 表3_单项工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 装饰单位工程
合 计

## 表4_单位工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程_装饰单位工程
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 楼板加固
1.2 | 采光天窗处漏水修复
1.3 | 海水浴场百米池渗漏维修
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新建单项工程_装饰单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 楼板加固
1 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 30厚酥松混凝土人工敲除 | m2 | 50
(1) |  | 拆除天棚面 (水泥及混合砂浆面) |  | m2 | 50
2 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | 1.腻子铲除 | m2 | 50
(1) |  | 清除抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 50
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:垃圾 2.运距:25km 3.且考虑智能型渣土车 | m3 | 1.9
(1) |  | 人工装车 (土方) |  | m3 | 1.9
(2) |  | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 25km) |  | m3 | 1.9
4 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属面除锈 (手工除锈) 2.金属面 (红丹防锈漆二遍) | m2 | 50
(1) |  | 金属面除锈 (手工除锈) |  | m2 | 50
(2) |  | 金属面 (红丹防锈漆二遍) |  | m2 | 50
5 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.聚合物水泥防水砂浆 (20mm厚) | m2 | 50
(1) |  | 聚合物水泥防水砂浆 (20mm厚) |  | m2 | 50
6 | 010607005001 | 碳纤维布加固 | 1.粘贴碳纤维布 天棚面 | m2 | 112
(1) |  | 粘贴碳纤维布 天棚面 |  | m2 | 112
小 计
二 | 采光天窗处漏水修复
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 (三类土 槽深 2m以内) | m3 | 5.4
(1) |  | 人工挖沟槽土方 (三类土 槽深 2m以内) |  | m3 | 5.4
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填土人工夯实 (槽坑) | m3 | 5.4
(1) |  | 填土人工夯实 (槽坑) |  | m3 | 5.4
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.防水砂浆 (掺防水剂 30mm厚) 2.外墙专用界面剂一道 3.聚合物水泥防水涂料 (2mm厚 立面) | m2 | 9
(1) |  | 防水砂浆 (掺防水剂 30mm厚) |  | m2 | 9
(2) |  | 素水泥浆界面剂 |  | m2 | 9
(3) |  | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 9
小 计
三 | 海水浴场百米池渗漏维修
1 | 040402018001 | 锯缝 | 1.锯缝机锯缝 (缝深4cm) | m | 100
(1) |  | 锯缝机锯缝 (缝深4cm) |  | m | 100
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.人工敲打地面 | m3 | 4
(1) |  | 拆除混凝土地面 |  | m3 | 4
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:垃圾 2.运距:25km 3.且考虑智能型渣土车 | m3 | 4
(1) |  | 人工装车 (土方) |  | m3 | 4
(2) |  | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 25km) |  | m3 | 4
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.C20素混凝土垫层 | m3 | 20
(1) |  | [C20预拌非泵送普通混凝土] (垫层) |  | m3 | 20
(2) |  | 非泵送调整费 |  | m3 | 20.2
5 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水砂浆 (掺防水剂 30mm厚) 2.防水界面剂一道 | m2 | 200
(1) |  | 防水砂浆 (掺防水剂 30mm厚) |  | m2 | 200
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.深色聚氨脂防水涂料 (2mm厚 立面) | m2 | 50
(1) |  | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 50
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.铺马赛克外墙瓷砖 2.粉状型建筑胶贴剂粘贴 | m2 | 100
(1) |  | 外墙面陶瓷锦砖 (粉状型建筑胶贴剂粘贴) |  | m2 | 100
8 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.刷透明防水聚氨脂涂料 (2mm厚 立面) | m2 | 300
(1) |  | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 300
9 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.刷透明防水聚氨脂涂料 (2mm厚 平面) | m2 | 600
(1) |  | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) |  | m2 | 600
小 计
合 计

## 表6_总价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计

## 表7_单价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_装饰单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 楼板加固
小 计
二 | 采光天窗处漏水修复
小 计
三 | 海水浴场百米池渗漏维修
小 计
合 计

## 表8_其他项目清单与计价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建单项工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10000
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——

## 表9-1_暂列金额明细表_17取费(厦门)
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：新建单项工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 10000
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 10000 | --

## 表9-2_专业工程暂估价明细表_17取费(厦门)
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：新建单项工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --

## 表9-3_总承包服务费计价表_工程量清单_17取费(厦门)
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：新建单项工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计

## 表12_甲供材料一览表
表12
甲供材料一览表
工程名称：五缘湾大众海水浴场百米池渗漏维修及五十米泳池底板加固工程
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计（元） | [6 empty] | 0.00 | --- | --- | --- | ---

## 承包人提供的主要材料和设备清单_招标阶段_工程量清单
承包人提供的主要材料和设备清单
（招标阶段）
工程名称：五缘湾大众海水浴场百米池渗漏维修及五十米泳池底板加固工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额(元) | 比例 （%）
累 计 比 例（%）